## Cronograma Macro
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | CRONOGRAMA MACRO - PILAR DE MANUTENÇÃO AUTÔNOMA
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | #VALUE! | Líder do projeto: | Início do projeto: |  | 2026-02-26
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Salvador Filho | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2026-02-23 to 2027-02-04
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | RESPONSÁVEL | EVIDÊNCIA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2026-02-23 to 2027-02-04
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | PLAN |  |  | 65.91%
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Revisão de membros e responsabilidades | Salvador Filho Matheus Batista | Organograma | 100%
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Revisão de Estratégia | Salvador Filho Matheus Batista | Missão, Visão e Diretrizes | 100%
| Revisão de Metas e Indicadores | Salvador Filho Matheus Batista | Tabela de KPI's | 25%
| Definição de padrões a elaborar | Manuelly Morais | Lista Mestra | 0%
| Definição de materiais de treinamento a elaborar | Manuelly Morais | Lista Mestra | 0%
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Plano de Atividades | Todos | Plano Macro | 0%
| Reunião do Grupo Autônomo | Matheus Batista | Guideline + Ferramentas (Farol e Ata de Reunião) | 100%
| Cronograma de Implementação | Matheus Batista | Guideline + Ferramenta (Cronograma) | 100%
| Resposta à anormalidades | Matheus Batista | Guideline + Ferramentas (Cartões + Controle + Indicadores) | 100%
| Lição de um Ponto | Manuelly Morais | Guideline + Ferramentas (LUP) | 100%
| Atividades de Melhoramento Próprio | Manuelly Morais | Guideline + Ferramenta | 100%
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## Lista Mestra
IT | Tipo de Entregável | Nome do Entregável | ID | Etapa da MA | Responsável | Descrição / Objetivo | Observação | Prioridade | Início Planejado | Fim Planejado | Status | Data de Conclusão | Revisão
| Treinamento | Material Metodológico de Treinamento – MA Etapa 1 (Limpeza Inicial) |  | Etapa 1 |  | Elaborar o material metodológico de treinamento da Etapa 1 da Manutenção Autônoma, orientando a execução da limpeza inicial, identificação de anomalias e restauração das condições básicas
| Método/Regra | Norma de Auditoria da Manutenção Autônoma – Etapa 1 |  | Etapa 1 |  | Definir os critérios e pontos de verificação para auditoria da Manutenção Autônoma na Etapa 1 (Limpeza Inicial) | Revisão
| Treinamento | Material Metodológico de Treinamento – MA Etapa 2 (Eliminação de Fontes de Sujeira e Melhoria de Acessos) |  | Etapa 2 |  | Elaborar o material metodológico de treinamento da Etapa 2 da Manutenção Autônoma, orientando a eliminação de fontes de sujeira, melhoria de acessos e prevenção da reincidência de anomalias
| Método/Regra | Norma de Auditoria da Manutenção Autônoma – Etapa 2 |  | Etapa 2 |  | Definir os critérios e pontos de verificação para auditoria da Manutenção Autônoma na Etapa 2 (Eliminação de Fontes de Sujeira e Melhoria de Acessos)
| Padrão | Checklist Padrão de LIL (Limpeza, Inspeção e Lubrificação) |  | Etapa 3 |  | Padronizar os itens de Limpeza, Inspeção e Lubrificação, seus limites, frequência e forma de execução, com base nas melhorias realizadas nas etapas anteriores
| Padrão | Padrão de Controle Visual das Condições Básicas |  | Etapa 3 |  | Definir os controles visuais técnicos (níveis, faixas, posições, referências e marcações) que permitem identificar visualmente a condição normal e anormal do equipamento
| Treinamento | Material Metodológico de Treinamento – MA Etapa 3 (Padronização Provisória) |  | Etapa 3 |  | Elaborar o material metodológico de treinamento da Etapa 3 da Manutenção Autônoma, orientando a padronização provisória de LIL, controle visual das condições básicas e uso dos padrões definidos
| Método/Regra | Norma de Auditoria da Manutenção Autônoma – Etapa 3 |  | Etapa 3 |  | Definir os critérios e pontos de verificação para auditoria da Manutenção Autônoma na Etapa 3 (Padronização Provisória)
| Treinamento | Material Metodológico de Treinamento – MA Etapa 4 (Inspeção Geral) |  | Etapa 4 |  | Elaborar o material metodológico de treinamento da Etapa 4 da Manutenção Autônoma, desenvolvendo o conhecimento do operador sobre funcionamento do equipamento e pontos críticos de inspeção |  |  |  | 2027
| Método/Regra | Norma de Auditoria da Manutenção Autônoma – Etapa 4 |  | Etapa 4 |  | Definir os critérios e pontos de verificação para auditoria da Manutenção Autônoma na Etapa 4 (Inspeção Geral) |  |  |  | 2027
| Padrão | Padrão de Escopo e Método da Limpeza Inicial |  | Etapa 1 |  | Definir o escopo da limpeza inicial (o que limpar e até onde), o método permitido de limpeza e as restrições técnicas, garantindo exposição de anomalias sem intervenção indevida no equipamento | Exemplos: Motores elétricos: Carcaça; Caixa de ligação; Ventilação; Guias, proteções, bandejas;Mangueiras, flanges, conexões; Sensores visíveis; Pontos onde normalmente ninguém limpa
| Padrão | Padrão de Observação de Anomalias na Limpeza Inicial |  | Etapa 1 |  | Definir os tipos de condições anormais que devem ser observadas durante a limpeza inicial, orientando o foco do operador para identificação de falhas visíveis e degradações | O padrão deixa claro que o operador deve procurar: Vazamento; Trinca; Parafuso solto ou faltando; Cabo descascado; Mangueira ressecada; Batimento perceptível; Proteção fora de posição. Deixar claro que Sujeira não é anomalia, se está sujo deve ser limpo.
| Método/Regra | Regra de Etiquetagem de Anomalias da Manutenção Autônoma |  | Transversal |  | Definir o padrão de identificação, registro e classificação das anomalias encontradas durante a Manutenção Autônoma, incluindo uso de etiquetas e responsabilidades de tratamento | Revisão
| Treinamento | Material Metodológico de Treinamento – MA Etapa 5 (Inspeção Autônoma) |  | Etapa 5 |  | Elaborar o material metodológico de treinamento da Etapa 5 da Manutenção Autônoma, consolidando a execução autônoma das atividades de manutenção conforme padrões estabelecidos |  |  |  | 2027
| Método/Regra | Norma de Auditoria da Manutenção Autônoma – Etapa 5 |  | Etapa 5 |  | Definir os critérios e pontos de verificação para auditoria da Manutenção Autônoma na Etapa 5 (Manutenção Autônoma) |  |  |  | 2027
| Treinamento | Material Metodológico de Treinamento – MA Etapa 6 (Padronização) |  | Etapa 6 |  | Elaborar o material metodológico de treinamento da Etapa 6 da Manutenção Autônoma, assegurando a consolidação dos padrões definitivos, controle visual robusto e estabilidade das condições básicas |  |  |  | 2027
| Método/Regra | Norma de Auditoria da Manutenção Autônoma – Etapa 6 |  | Etapa 6 |  | Definir os critérios e pontos de verificação para auditoria da Manutenção Autônoma na Etapa 6 (Padronização) |  |  |  | 2027
| Treinamento | Material Metodológico de Treinamento – MA Etapa 7 (Gestão Autônoma) |  | Etapa 7 |  | Elaborar o material metodológico de treinamento da Etapa 7 da Manutenção Autônoma, orientando a gestão autônoma do equipamento, melhoria contínua e prevenção sistemática da degradação |  |  |  | 2027
| Método/Regra | Norma de Auditoria da Manutenção Autônoma – Etapa 7 |  | Etapa 7 |  | Definir os critérios e pontos de verificação para auditoria da Manutenção Autônoma na Etapa 7 (Gestão Autônoma) |  |  |  | 2027
| Padrão | Template Padrão de Status da Manutenção Autônoma | N / A | Transversal |  | Definir o padrão de apresentação gerencial da Manutenção Autônoma, estruturado no formato PDCA, incluindo análise de indicadores, identificação de desvios, definição de ações e acompanhamento das decisões.
| Método/Regra | Direcionadores Estratégicos da Manutenção Autônoma |  | Transversal |  | Formalizar Missão, Visão e Diretrizes do Pilar de Manutenção Autônoma
| Método/Regra | Regra de Validação de Mudança de Etapa da MA |  | Transversal |  | Definir critérios, evidências e responsabilidades para validação de avanço de etapa
| Padrão | Modelo de Gestão e Acompanhamento da Manutenção Autônoma |  | Transversal |  | Definir o modelo de acompanhamento da Manutenção Autônoma por nível de gestão (Líder, Encarregado, Chefe/Supervisor e Gerente), incluindo periodicidade, foco de análise e responsabilidades.
| Padrão | Matriz de Metas e Indicadores da Manutenção Autônoma |  | Transversal |  | Estabelecer a matriz padrão de indicadores da Manutenção Autônoma, a ser aplicada de forma comum pelas áreas.
| Padrão | Cronograma de atividades - Área |  | Etapa 0 |  | Definir o cronograma padrão de implementação da Manutenção Autônoma por área, com marcos e sequenciamento de etapas.
| Treinamento | Material Metodológico de Treinamento – MA Etapa 0 (Preparação) |  | Etapa 0 |  | Elaborar o material metodológico de treinamento da Etapa 0 da Manutenção Autônoma, garantindo entendimento do método, papéis, responsabilidades e preparação da área para início da MA
| Método/Regra | Padrão de Tratativa de Anomalias da Manutenção Autônoma |  | Etapa 1 |  | Definir o fluxo padrão de identificação, registro (etiquetas), priorização, escalonamento, tratamento e fechamento de anomalias. | Revisão
| Padrão | Padrão de Reunião do Grupo Autônomo |  |  |  | Definir o formato padrão de condução das reuniões do Grupo Autônomo, incluindo frequência, pauta mínima, definição de ações e registro das decisões do grupo.
| Padrão | Padrão de Mapeamento dos Locais de Difícil Acesso e Fontes de Contaminação |  | Etapa 1 |  | Definir o método para identificação, mapeamento e registro dos Locais de Difícil Acesso e das Fontes de Contaminação observadas durante a limpeza inicial, permitindo sua visualização e posterior tratamento nas etapas seguintes da Manutenção Autônoma.
| Padrão | Padrão de Lição de Um Ponto |  | Transversal |  | Definir o formato e critérios de elaboração das Lições de Um Ponto (LUP), garantindo registro simples e padronizado de conhecimentos operacionais, boas práticas, riscos e melhorias relacionadas ao equipamento.
| Padrão | Padrão de Atividade de Melhoramento Próprio |  | Etapa 1 |  | Definir o padrão de registro das Atividades de Melhoramento Próprio do Grupo Autônomo, documentando visualmente as melhorias implementadas no equipamento ou ambiente por meio da comparação entre os cenários antes e após melhoria.
| Método/Regra | Padrão de Resposta à Anormalidades |  | Transversal |  | Definir o comportamento padrão diante da identificação de condições anormais no equipamento, estabelecendo critérios de reação imediata, comunicação, contenção, registro e encaminhamento para tratamento da causa.

## Sobre (hidden)
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.