## Planilha1
ETAPA (PDCA) | ATIVIDADE | OBJETIVO | REQUISITOS (YMMS) | MACROPROCESSO ATUAL | MACROPROCESSO IDEAL | RESPONSÁVEL | SUPORTE
PLAN (Planejar) | 1. Definição de Metas Anuais | Contribuir para a produção estabelecendo e atingindo as metas anuais definidas pelo departamento de manutenção. | 1 - O supervisor de manutenção deve elaborar rapidamente um sistema de gestão de metas alinhado com os objetivos estratégicos anuais.
2 - Definir como indicadores mínimos de gestão da manutenção: o número de falhas repentinas e corretivas, o tempo de parada de equipamentos por falha, a taxa de progresso da manutenção planejada, o comparativo entre orçamento e despesas reais, e o número de acidentes de trabalho.
3 - O supervisor de manutenção, para alcançar as metas, deve definir as contramedidas com base na análise de históricos e tendências, e conduzir o ciclo PDCA de forma funcional.
4 - O supervisor de manutenção deve definir claramente o responsável por cada contramedida.
5 - As metas devem ser exibidas no quadro de gestão à vista da equipe, garantindo visibilidade constante.
| 4. Gestão de padrões de controle de equipamentos | A versão mais recente do FCS e seu histórico de revisões devem estar sempre disponíveis para consulta pelas partes interessadas. | 1 - Deve-se sempre armazenar o original mais recente do FCS, a fim de evitar confusão de informações causada pela consulta a versões antigas.
2 - Armazenar todos os FCS de forma centralizada em um único local, para que as partes interessadas possam consultá-las rapidamente.
3 - Nomear um responsável pela gestão dos FCS para manter sua versão sempre atualizada.
| 6. Cadastro no Banco de Dados da Manutenção | Para assegurar a execução dos itens de manutenção periódica definidos no FCS, é necessário cadastrá-los no banco de dados (sistema) da manutenção. | 1 - Cadastrar prontamente os itens de manutenção de uma FCS recém-criada.
2 - Quando um FCS for revisado, os itens de manutenção devem ser prontamente atualizados no sistema.
| 7. Elaboração do Plano Anual | Definir claramente o plano anual de manutenção planejada e, em seguida, apresentar, compartilhar e ajustar a mão de obra necessária e os custos de manutenção com os departamentos relacionados. | 1 - O escopo (do plano) deve abranger todos os itens de manutenção planejada, programados para o próximo ano fiscal, excluindo-se, da classificação de trabalhos de manutenção, as manutenções corretivas não planejadas. 2 - A seguir, são apresentadas as informações mínimas necessárias que devem ser gerenciadas para garantir a execução do plano anual. Informações de Elaboração: Elaborador e Aprovador do Plano. Informações do Plano: Descrição do Plano, Mês Planejado, Área ; Equipe alvo, Custo de Reparo para cada plano e Valor de orçamento de investimento. 3 - Realizar o nivelamento da mão de obra de manutenção planejada para cada mês do próximo ano, levando em consideração a carga de trabalho. 4 - Elaborar o plano anual antes da definição do orçamento do próximo ano e, em seguida, registrar o orçamento necessário. 5 - Para acelerar a elaboração do plano e garantir que as opiniões de cada membro da equipe sejam refletidas, um esboço inicial (rascunho) deve ser preparado com antecedência pelo supervisor de manutenção, pela equipe de staff ou por uma pessoa designada pelo supervisor. 6 - Para oficializar o plano anual da equipe de manutenção, é necessário alinhá-lo com os departamentos relacionados e obter a aprovação do gestor de manutenção.
| 8. Elaboração do Plano Mensal | Com base no plano anual, definir claramente o plano mensal e, em seguida, apresentar, compartilhar e ajustar a mão de obra necessária e os custos de manutenção com os departamentos relacionados. | 1 - O escopo (do plano mensal) deve abranger todos os itens de manutenção planejada programados para o mês seguinte, excluindo-se, da classificação de trabalhos de manutenção, as manutenções corretivas não planejadas. 2 - A seguir, são apresentadas as informações mínimas necessárias que devem ser gerenciadas para garantir a execução do plano mensal: Informações de Elaboração: Elaborador e Aprovador do plano. Informações do Plano: Número da Ordem de Serviço, Descrição do Serviço, Equipe Executante, Equipamento alvo, Data de Execução Planejada, Responsável. 3 - Para formular rapidamente um plano, o supervisor de manutenção, a equipe ou uma pessoa selecionada entre o supervisor de manutenção preparará um rascunho com antecedência para refletir as intenções de cada pessoa de manutenção. 4 - Com base no esboço inicial, o responsável por cada atividade de manutenção deve, sob sua própria responsabilidade, finalizar o plano mensal, detalhando desde a preparação até a conclusão do trabalho. 5 - Para oficializar o plano mensal, é necessário obter a aprovação do supervisor de manutenção. 6 - Os trabalhos de manutenção que precisarem ser executados de forma não planejada devem ser imediatamente adicionados ao plano.
| 18. Implementação dos Padrões de Manutenção Autônoma | Definir claramente as tarefas periódicas de Manutenção Autônoma a serem realizadas pela equipe de produção, com base nos padrões de controle do equipamento ( FCS ), e assegurar sua execução consistente. | 1 - A equipe de Manutenção deve fornecer as informações técnicas essenciais para a execução da tarefa, e com base nelas, a equipe de Produção elabora o Padrão de Manutenção Autônoma. Informações de Elaboração: Elaborador, Aprovador ( Manutenção ), Aprovador ( Produção ). Informações da Atividade: Área / Linha, equipamento, Componente / Local de Atuação, Foto ou Diagrama do Componente, Item de Controle, Critério de Controle / Padrão, Tempo Estimado da Atividade ( HH ), Ciclo de Controle, Ferramentas / Equipamentos Necessários. 2 - O Padrão de Manutenção Autônoma só é oficializado após a assinatura conjunta dos supervisores de Manutenção e Produção, que devem confirmar sua conformidade com os padrões de controle do equipamento ( FCS ). 3 - O supervisor de Manutenção é responsável por planejar e ministrar o treinamento para a equipe de Produção antes do início da aplicação do novo Padrão de Manutenção Autônoma. 4 - Na instalação de novos equipamentos, os Padrões de Manutenção Autônoma devem ser implementados simultaneamente ao início da produção. 5 - Se necessário, a equipe de Manutenção ou de Produção deve elaborar uma Instrução de Trabalho para detalhar a execução de uma tarefa específica de Manutenção Autônoma.
| 30. Estruturação do Sistema de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) | Estruturar um sistema de treinamento e desenvolvimento (T&D) para garantir que a equipe adquira as competências (conhecimentos e habilidades) necessárias para as atividades de manutenção. | 1 - Disponibilizar um programa de treinamento de integração para que os funcionários recém-alocados na Manutenção adquiram as competências (conhecimentos e habilidades) essenciais. 2 - Mapear, para cada categoria de produção, as competências técnicas especializadas e as qualificações legais necessárias, e com base nisso, desenvolver os respectivos programas de treinamento. 3 - Para promover o desenvolvimento contínuo dos profissionais de manutenção, deve-se elaborar uma 'Trilha de Carreira' ou 'Matriz de Desenvolvimento' que detalhe os níveis de proficiência (ex: Junior, Pleno, Sênior). 4 - Para cada ação de treinamento, devem ser claramente definidos: o local, os materiais didáticos, o método de avaliação e o instrutor.
| 31. Elaboração do Plano de Treinamento | Elaborar um plano de treinamento para garantir que a capacitação seja implementada de forma eficiente e abrangente para toda a equipe de manutenção | 1 - Para cada competência (habilidade ou conhecimento), deve-se definir um nível de proficiência alvo e elaborar um plano de desenvolvimento para atingi-lo. 2 - O planejamento de treinamentos deve incluir a análise e o desenvolvimento de um programa de formação de instrutores internos (Train the Trainer).
DO (Executar) | 10. Manutenção Periódica | Executar serviços de manutenção e inspeções em ciclos predefinidos para manter e gerenciar a produtividade do equipamento. | 1 - Com base no plano de manutenção elaborado, o responsável pela atividade deve verificar antecipadamente os itens necessários, como os procedimentos de trabalho, peças, ferramentas e o status de pedidos feitos ao fabricante / fornecedor. 2 - Para os resultados da inspeção periódica, não se deve registrar apenas um julgamento geral; é preciso preparar um formulário que permita o registro por item de inspeção, a fim de tornar claro o resultado de cada um deles. 3 - Para equipamentos similares com manutenção programada para o mesmo período, deve-se buscar a otimização do trabalho. 4 - Após a execução da manutenção periódica, o equipamento deve ser restaurado a uma condição operacional, e então submetido à verificação e aprovação do departamento de produção. 5 - Caso haja preocupação de que um trabalho de manutenção possa impactar a qualidade do produto, deve-se verificar os registros de qualidade de antes e depois da intervenção, a fim de confirmar a presença ou ausência de problemas de qualidade após sua conclusão. 6 - Transmitir ao responsável pelo equipamento no departamento de produção o conteúdo do trabalho de manutenção realizado e os pontos de atenção.
| 11. Manutenção Preventiva | Executar os trabalhos de manutenção preventiva conforme o plano para manter e gerenciar a produtividade do equipamento. | 1 - Com base no plano de manutenção elaborado, o responsável pela tarefa deve verificar antecipadamente os itens necessários, como os procedimentos de trabalho, peças, ferramentas e o status de pedidos feitos ao fabricante / fornecedor. 2 - Após a execução da manutenção preventiva, o equipamento deve ser restaurado a uma condição operacional, e então submetido à verificação e aprovação do departamento de produção. 3 - Transmitir ao responsável pelo equipamento no departamento de produção o conteúdo do trabalho de manutenção realizado e os pontos de atenção. 4 - Caso haja preocupação de que um trabalho de manutenção possa impactar a qualidade do produto, deve-se verificar os registros de qualidade de antes e depois da intervenção, a fim de confirmar a presença ou ausência de problemas de qualidade após sua conclusão.
| 12. Manutenção de Melhoria | Executar os trabalhos de manutenção de melhoria conforme o plano para aprimorar as funções do equipamento. | 1 - Para evitar que uma manutenção de melhoria se torne inadequada, o responsável pela manutenção deve, com antecedência, consultar os departamentos relacionados e obter a aprovação do supervisor de manutenção ou de um representante nomeado por ele. 2 - Caso haja preocupação de que um trabalho de manutenção possa impactar a qualidade do produto, deve-se verificar os registros de qualidade de antes e depois da intervenção para confirmar a ausência de problemas. Adicionalmente, conforme a necessidade, devem ser criados os registros exigidos pelo departamento de gestão da qualidade para obter sua aprovação. 3 - Transmitir ao responsável pelo equipamento no departamento de produção os detalhes do trabalho realizado e os pontos de atenção, e então obter a verificação e aprovação do departamento de que a produção pode ser reiniciada.
| 13. Manutenção Preditiva | Monitorar constantemente a condição do equipamento para mantê-lo e gerenciá-lo. | 1 - Antes de reiniciar a operação, os detalhes do trabalho de manutenção realizado e os pontos de atenção devem ser transmitidos ao responsável pelo equipamento na produção, a fim de capacitá-lo a responder caso ocorra uma falha decorrente da manutenção. 2 - Após a execução da manutenção preditiva, o equipamento deve ser restaurado a uma condição operacional, e então submetido à verificação e aprovação do departamento de produção. 3 - Caso haja preocupação de que um trabalho de manutenção possa impactar a qualidade do produto, deve-se verificar os registros de qualidade de antes e depois da intervenção, a fim de confirmar a presença ou ausência de problemas de qualidade após sua conclusão. 4 - Para garantir a verificação do progresso pelo supervisor, o responsável pela manutenção deve, prontamente após registrar o desempenho, obter a aprovação do mesmo.
| 14. Manutenção Corretiva não Planejada | Restaurar prontamente o equipamento que sofreu uma parada súbita durante a operação, a fim de minimizar as perdas. | 1 - Após a execução da manutenção corretiva não planejada, o equipamento deve ser restaurado a uma condição operacional e ter sua liberação aprovada pelo departamento de produção. 2 - Caso se preveja que a falha resultará em um longo tempo de parada, o técnico deve reportar imediatamente a situação ao supervisor de manutenção, solicitar suas instruções sobre como proceder e implementar a melhor contramedida possível. 3 - Quando há risco de que o trabalho de manutenção possa impactar a qualidade do produto, os registros de qualidade de antes e depois da intervenção devem ser verificados para confirmar a ausência de problemas. 4 - Antes de reiniciar a operação, a equipe de manutenção deve comunicar ao responsável pelo equipamento na produção os detalhes do reparo e os pontos de atenção, a fim de capacitar a equipe de produção a tomar as primeiras ações caso surjam problemas decorrentes da intervenção. 5 - Para garantir uma resposta eficiente, o regime de trabalho e a alocação de pessoal da manutenção devem ser definidos em alinhamento com os turnos de trabalho do departamento de produção.
| 15. Abertura de Ordem de Serviço (OS) | Registrar e gerenciar todas as solicitações de departamentos relacionados e todos os trabalhos de manutenção que devem ser executados, sem exceção. | 1 - Ao abrir uma Ordem de Serviço, as seguintes informações devem ser registradas: Solicitante; Recebedor ( Manutenção ); Data de recebimento; Departamento Solicitante; Linha de Produção; Nome do Equipamento; TAG / Número do Ativo; Descrição da Solicitação; Data e Hora da Parada do Equipamento etc. 2 - No caso de manutenções emergenciais que exijam resposta imediata, desenvolveremos um sistema de manutenção que nos permitirá aceitar e responder imediatamente às solicitações. 3 - Deve-se implementar um método de gestão visual para o status das solicitações de manutenção corretiva não planejada e, quando houver conflito de prioridades, o supervisor de manutenção ou seu representante designado deve arbitrar e definir a ordem de execução.
| 16. Preenchimento da Ordem de Serviço (OS) | A fim de possibilitar a gestão de pontos de mudança e a análise detalhada do histórico de manutenção, o conteúdo do serviço executado deve ser registrado com precisão. | 1 - As seguintes informações devem ser registradas com precisão: Executante(s); Aprovador da Qualidade (Departamento Solicitante); Aprovador do Apontamento (Manutenção); Informações do Tipo de Manutenção; Tipo de Manutenção; Informação de Tempo; Data e Hora de Início e Fim do Trabalho; Detalhamento de Horas por Executante; Downtime do Equipamento; Informações de Peças Utilizadas; Nome da Peça; Código da Peça; Fabricante da Peça; Quantidade de Peça Utilizada; Custo Unitário da Peça; Informações do Conteúdo do Serviço; Sintoma / Fenômeno; Causa Aparente; Tratamento; Causa Raiz; Componente / Local da Falha; Informações de Decisão e Desdobramento; Análise: Ação Provisória ou Definitiva?; Análise: Replicar em Equipamentos Similares? (Sim/Não). 2 - O supervisor deve verificar se o conteúdo do registro de manutenção está descrito de forma que possa ser analisado posteriormente. 3 - Receber a aprovação de conclusão da área de produção para registrar o término da manutenção e a liberação para produzir. 4 - Registrar as alterações realizadas em desenhos técnicos, diagramas elétricos e manuais de operação para manter o controle do histórico de modificações do equipamento. 5 - Para atividades com potencial impacto na qualidade, registrar as informações de qualidade pré e pós-intervenção, anexando-as ao relatório de manutenção como evidência do controle de mudança. 6 - Após a conclusão da manutenção, avaliar a necessidade de replicar a solução em equipamentos ou processos similares. 7 - Para cada registro de inspeção reprovado, definir o plano de ação e o cronograma, e então registrar como uma nova ordem de serviço de manutenção. 8 - Para cada registro de ação paliativa, definir o plano e o cronograma da solução definitiva para garantir sua implementação, registrando-a como uma nova ordem de serviço de manutenção. 9 - Analisar o histórico de manutenções e, se necessário, revisar os planos de manutenção preventiva. 10 - Após a retomada da produção, se o período de observação se estender, consolide um relatório parcial sobre o andamento das atividades.
| 17. Armazenamento e gestão de dados de manutenção | Estruturar o armazenamento de dados para permitir buscas rápidas, viabilizando seu uso eficaz como um banco de dados para análises. | 1 - Nomear um responsável pela gestão do banco de dados para garantir sua correta administração, incluindo a prevenção de fragmentação e duplicidade de dados, e o controle de permissões de usuário. 2 - Todas as ordens de serviço concluídas no mês devem ser lançadas no sistema até o 3º dia útil do mês seguinte, a fim de assegurar a integridade dos dados para os relatórios de performance mensais. 3 - Manter o banco de dados acessível a todos os profissionais de manutenção, permitindo que consultem o histórico de forma rápida e autônoma.
| 19. Fortalecimento da Manutenção Autônoma | A equipe de Manutenção deve assumir a liderança no fortalecimento da Manutenção Autônoma, garantindo que ela funcione como uma ferramenta eficaz para a gestão dos equipamentos. | 1 - Deve existir um processo formal para que a equipe de Manutenção receba e implemente as sugestões de melhoria de ergonomia e eficiência (Kaizen) propostas pela equipe de Produção para as tarefas de Manutenção Autônoma. 2 - Ao revisar um Padrão de Manutenção Autônoma, é mandatório verificar e manter a consistência com os padrões de controle do equipamento ( FCS ). 3 - Realizar auditorias no chão de fábrica (Gemba) para verificar a execução das tarefas de Manutenção Autônoma. Caso sejam identificadas falhas no método ou na compreensão do operador, a equipe de Manutenção deve prover treinamento corretivo.
| 21. Otimização de Estoque | Manter a continuidade operacional com o mínimo de investimento em estoque de peças sobressalentes. | 1 - Para controlar o excesso de estoque, a solicitação de compra de novas peças sobressalentes (não cadastradas) deve sempre incluir uma justificativa clara. 2 - Os pedidos de compra de peças sobressalentes devem ser submetidos à aprovação da supervisão sênior ou da gerência de Manutenção, que avaliará a necessidade e a prioridade da solicitação. 3 - Quando um equipamento for realocado ou desativado, as peças sobressalentes que se tornarem obsoletas devem ser devidamente descartadas.
| 22. Gestão de Informações de Estoque | Gerenciar as informações de peças sobressalentes, mantendo-as sempre atualizadas, a fim de prevenir perdas por parada de equipamento causadas por falta de material ou ruptura de estoque. | 1 - As seguintes informações da peça devem ser claramente definidas: Descrição, Modelo / Part Number, Fabricante, Fornecedor / Distribuidor, Preço Unitário, Lead Time / Prazo de Entrega, Saldo em Estoque / Quantidade em Estoque, Valor do Estoque Atual, Estoque Máximo, Ponto de Reposição / Ponto de Pedido, Aplicável em / Equipamento(s) de Uso, Localização no Almoxarifado / Endereço de Estoque. 2 - Acompanhar e gerenciar o status dos pedidos de compra em aberto (follow-up), a fim de prevenir rupturas de estoque, duplicidade de pedidos e atrasos na entrega. 3 - Deve existir um sistema que atualize as informações de estoque em tempo real sempre que ocorrer uma movimentação física (entrada ou saída), a fim de garantir a acuracidade constante dos dados. 4 - Para prevenir a divergência entre o estoque sistêmico e o físico, devem ser estabelecidas e rigorosamente seguidas as regras para entrada e saída de materiais. 5 - Deve haver um processo implementado para prevenir divergências entre o estoque sistêmico e o físico.
| 23. Gestão de Endereçamento de Estoque | As peças sobressalentes devem ser armazenadas e gerenciadas em condições adequadas para assegurar sua qualidade e segurança. | 1 - As peças sobressalentes devem ser armazenadas em um ambiente que previna contaminação, danos, deformação e deterioração (incluindo oxidação), a fim de garantir que estejam sempre em perfeitas condições de uso. 2 - Sempre que possível, os locais de armazenamento devem ser consolidados para prevenir a duplicidade de itens e otimizar a eficiência na busca por peças sobressalentes. 3 - Garantir um ambiente de armazenamento que permita que as operações de entrada e saída de materiais sejam realizadas de forma eficiente e segura. 4 - Os equipamentos de movimentação e os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) devem estar disponíveis e em perfeitas condições de uso para garantir a segurança nas operações de entrada e saída de peças grandes e pesadas. 5 - Para possibilitar a localização rápida de peças sobressalentes, cada posição de armazenamento deve ter um endereço definido
| 24. Controle de Desenhos | Controlar os desenhos técnicos e manuais de instrução para assegurar que as versões mais recentes estejam sempre disponíveis para consulta rápida. | 1 - Identificar a lateral das pastas com as informações essenciais (nome e nº do equipamento) e organizá-las por linha ou tipo de equipamento, a fim de permitir a rápida recuperação dos documentos. 2 - Manter uma lista mestra (ou registro de controle) para cada local de arquivamento, a fim de gerenciar o inventário de todos os desenhos e manuais armazenados. 3 - Deve ser nomeado um responsável pelo controle dos desenhos técnicos e manuais de instrução. 4 - O local de armazenamento ideal deve ser definido levando em consideração tanto as necessidades de uso operacional quanto as de controle e gerenciamento. 5 - Ao revisar o conteúdo de desenhos e manuais, deve-se registrar o histórico da alteração (incluindo data, revisor, motivo e detalhes da mudança) para garantir um registro claro dos pontos de mudança (Henkaten) do equipamento.
| 25. Controle de Catálogos Técnicos | Controlar as Instruções de Trabalho para assegurar que as versões mais recentes estejam sempre disponíveis para consulta rápida. | 1 - Organizar por linha ou tipo de equipamento para permitir a rápida recuperação dos documentos. 2 - O Supervisor de Manutenção deve verificar e aprovar o conteúdo das Instruções de Trabalho, atestando que são tecnicamente adequadas. 3 - Ao revisar uma Instrução de Trabalho, o conteúdo da alteração deve ser registrado, e o Supervisor de Manutenção deve, em seguida, verificar a adequação do conteúdo e aprovar a revisão. 4 - Deve ser nomeado um responsável pelo controle das Instruções de Trabalho. 5 - Manter uma lista mestra (ou registro de controle) para cada local de arquivamento, a fim de gerenciar o inventário de todas as Instruções de Trabalho armazenadas.
| 26. Gestão de Técnicos | Manter um acervo de catálogos técnicos necessários e garantir que estejam disponíveis para consulta rápida, a fim de prover informações de peças para as atividades de manutenção. | 1 - Deve ser nomeado um responsável pela gestão dos catálogos técnicos. 2 - Organizar por categorias, como por fabricante ou por tipo (peças elétricas, peças mecânicas etc.), a fim de permitir a rápida recuperação.
| 27. Gestão da Oficina | Assegurar a funcionalidade e a segurança da oficina de manutenção, a fim de permitir que os trabalhos sejam realizados com eficiência. | 1 - A liderança da Manutenção (supervisor/gerente) deve nomear um responsável pela oficina para verificar periodicamente as condições do 5S, o controle de ferramentas (prevenindo perdas) etc., a fim de manter e gerenciar a organização da área. 2 - A liderança da Manutenção (supervisor/gerente) deve nomear um responsável pela oficina para verificar periodicamente as condições do 5S, o controle de ferramentas (prevenindo perdas) etc., a fim de manter e gerenciar a organização da área.
| 28. Ferramentas e Instrumentos de Medição | Gerenciar as ferramentas e os instrumentos de medição de forma que mantenham sua funcionalidade e segurança, e estejam sempre em perfeitas condições de uso, a fim de garantir a execução de trabalhos seguros e precisos. | 1 - As ferramentas e instrumentos devem ser gerenciados em um ambiente onde o 5S é mantido de forma rigorosa e constante, a fim de garantir que estejam sempre prontos para uso. 2 - As ferramentas e instrumentos de uso comum devem ter uma posição definida (Teiichika), seguindo o padrão ( 6T ), para garantir sua imediata localização e retirada. 3 - A fim de manter e gerenciar a área em suas ótimas condições, um responsável pela gestão deve ser nomeado e sua designação claramente comunicada. 4 - Deve haver um processo de verificação periódica para identificar perdas e danos nas ferramentas, a fim de mantê-las e gerenciá-las em suas ótimas condições.
| 29. Gestão de Segurança no Trabalho | Assegurar continuamente a segurança nas atividades de manutenção para prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes graves. | 1 - Existem Regras de Segurança no Trabalho 2 - Existem procedimentos definidos para o uso e a gestão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 3 - Para elevar o nível de conscientização sobre segurança, existe um processo de “Rondas de Segurança” periódicas, realizadas de forma colaborativa entre supervisores e a equipe de manutenção, com foco na troca de feedback e em múltiplas perspectivas.
| 32. Implementação do Treinamento | Implementar o plano de treinamento rigorosamente conforme o planejado, a fim de atingir os níveis de competência definidos como meta. | 1 - Para cada treinamento realizado, deve-se gerar um registro formal (lista de presença ou ata) contendo as seguintes informações: Data de Realização, Carga Horária, Instrutor, Participantes, Local de Realização, Conteúdo Programático, Resultado da Avaliação (por participante).
CHECK (Verificar) | 9. Gestão do Progresso do Plano de Manutenção | Acompanhar o progresso realizado em relação ao plano de manutenção e, caso ocorram atrasos ou problemas, tomar ações corretivas imediatamente. | 1 - O plano anual e o plano mensal devem ser armazenados em um formato que permita consulta. 2 - Na gestão do progresso do plano anual, o desempenho do plano do mês anterior deve ser registrado no início de cada mês para se ter uma clara visão do andamento dos trabalhos. 3 - Na gestão do progresso do plano mensal, o próprio responsável pela tarefa deve registrar o andamento de suas atividades do dia, todos os dias, até o final do expediente. 4 - Ao ajustar o plano devido a atrasos ou antecipações, o responsável pela atividade deve indicar claramente no plano o motivo do ajuste e a nova data programada, e então continuar a gestão do progresso. 5 - Após o registro do progresso, a aprovação do supervisor de manutenção deve ser obtida prontamente. 6 - O supervisor de manutenção registra o consumo real de recursos e realiza a gestão orçamentária.
| 33. Avaliação Integrada de Competências | Identificar as lacunas (gaps) de competências (conhecimentos e habilidades) da equipe de manutenção e, com base nisso, promover o desenvolvimento de talentos. | 1 - Definir metas claras para o desenvolvimento das competências (habilidades e conhecimentos) da equipe de manutenção. 2 - Realizar avaliações periódicas da Matriz de Competências (Skill Map) para dar visibilidade aos pontos fracos da equipe de manutenção.
| 34. Avaliação de Desempenho das Atividades | Apurar e avaliar o desempenho real em relação às metas anuais, analisando os desvios ocorridos. | 1 - Verificar periodicamente o desempenho de cada indicador em relação à sua meta, a fim de identificar os atrasos no plano e as causas do não cumprimento dos objetivos.
| 35. Análise | Analisar periodicamente os dados históricos de manutenção para identificar os pontos fracos e evidenciar a necessidade de ações de melhoria. | 1 - A equipe de manutenção deve se reunir periodicamente para analisar os dados de Manutenção Planejada e Corretiva, classificando as falhas e os eventos de acordo com as seguintes categorias: Análise de Indicadores (ex: MTBF); Falhas Esporádicas vs. Crônicas; Eficácia dos Planos de Inspeção; Falhas relacionadas a 5S; Falhas por Fator Humano; Análise de Reincidência; Análise de Primeiras Falhas.
ACTION (Agir) | 2. Relatórios de desempenho | O gestor e os departamentos relacionados devem compartilhar os resultados da manutenção e as atividades futuras, e chegar a um acordo que inclua as diretrizes de ações corretivas que foram definidas. | 1 - Realizar um reporte direto ao gestor e aos departamentos relacionados mensalmente. 2 - Definir como itens mínimos para o relatório: os resultados dos indicadores de manutenção, o plano de atividades e seu progresso, os resultados das análises e as contramedidas correspondentes, e o planejamento de atividades futuras. 3 - Elaborar a ata da reunião e obter a aprovação do gestor.
| 3. Elaboração de padrões de controle de equipamentos | Cadastre os itens de manutenção preventiva que devem ser realizados regularmente nos equipamentos de produção em operação na fábrica e gerencie os equipamentos para maximizar sua produtividade. | 1 - Para executar corretamente os itens de manutenção preventiva cadastrados, as seguintes informações devem ser claramente definidas: Informações de Elaboração: Elaborador; Aprovador; Data de Aprovação; Informações do Equipamento Alvo: Área / Linha; Equipamento-Alvo; Modelo do Equipamento Alvo; Número de Ativo / TAG do Equipamento-Alvo; Informações Relacionadas à Atividade: Ponto de Gerenciamento; Diagrama ou Foto do Ponto de Gerenciamento; Descrição da Tarefa; Critério de Controle; Ferramentas / Instrumentos Utilizados; Departamento Responsável; Mão de Obra Necessária (HH); Frequência de Gerenciamento; 2 - Mesmo para equipamentos do mesmo modelo, as especificações e o ambiente de instalação podem ser diferentes. Portanto, deve-se criar um Padrão de Controle de Equipamento (FCS) individual para cada um. 3 - Para que um mesmo equipamento seja gerenciado em cooperação pelas diversas áreas, o conteúdo do Padrão de Controle de Equipamento (FCS) deve receber a aprovação do supervisor de manutenção, do supervisor de produção e dos demais departamentos relacionados. 4 - Para equipamentos novos, o Padrão de Controle de Equipamento (FCS) deve ser concluído no momento da sua introdução, de modo que a gestão do equipamento possa começar simultaneamente ao início da operação.
| 5. Revisão dos Padrões de Controle de Equipamentos | A fim de melhorar continuamente as atividades de manutenção preventiva e aumentar a eficiência do trabalho de manutenção, o FCS deve ser revisado prontamente quando necessário, e seu histórico de revisões deve ser compartilhado com as partes interessadas. | 1 - Para realizar a melhoria contínua dos FCS, as propostas de revisão devem ser aceitas a qualquer momento. 2 - A fim de garantir a consistência nos critérios de julgamento e na política de gestão das revisões, o conteúdo de cada revisão deve ser verificado e aprovado pelo supervisor de manutenção ou por uma pessoa por ele designada. 3 - Para que as partes interessadas compreendam as mudanças, deve-se registrar um histórico de revisões que inclua: o local da revisão, o conteúdo da revisão, o motivo, o proponente da revisão, o aprovador e a data. 4 - O histórico de revisões deve ser armazenado em um formato que permita consulta, a fim de que as partes interessadas possam avaliar as atividades de manutenção preventiva revisadas e discutir melhorias futuras. 5 - A fim de garantir a execução contínua de um processo de revisão eficaz, o fluxo do procedimento de revisão — desde o recebimento da proposta até a conclusão da revisão — deve ser claramente definido.
| 20. Compartilhamento de informações com a Produção | Promover o compartilhamento de informações entre as equipes de Produção e Manutenção para impulsionar a melhoria contínua de suas atividades. | 1 - Mensalmente, a equipe de Manutenção deve organizar uma reunião com a equipe de Produção para promover o compartilhamento de informações através do diálogo direto. 2 - Solicitar o relatório com o histórico de anomalias identificadas através da Manutenção Autônoma e o status das respectivas ações corretivas. 3 - Apresentar os principais resultados das atividades de manutenção do mês anterior, incluindo o desempenho dos indicadores (KPIs). 4 - Analisar criticamente os relatórios de ambas as áreas (Produção e Manutenção) para levantar as lacunas no programa de Manutenção Autônoma, debater as possíveis soluções e definir um plano de ação. 5 - As datas e a duração das manutenções planejadas devem ser negociadas e acordadas previamente com a equipe de Produção. 6 - Elaborar a ata da reunião e submetê-la à aprovação dos supervisores de ambas as áreas, Produção e Manutenção.
| 36. Elaboração de Planos de Ação para Análise de Tendências | Implementar ações corretivas para os problemas identificados durante a análise. | 1 - Com base nos pontos fracos identificados na análise, deve-se definir a prioridade, elaborar um plano de ação (contramedidas e cronograma) e, em seguida, implementá-lo.
| 37. Elaboração do Orçamento Anual | Elaborar o plano orçamentário, detalhando as despesas (OPEX) e os investimentos (CAPEX) necessários para as atividades de manutenção planejadas para o próximo ano. | 1 - Incluir os custos previstos com peças para as manutenções planejadas do próximo ano na proposta orçamentária, a fim de garantir os recursos necessários. 2 - Incluir na proposta orçamentária os custos referentes à compra de sobressalentes para novos equipamentos e as despesas com o descarte de itens obsoletos, a fim de garantir os recursos para a otimização do estoque. 3 - Incluir os custos previstos no plano de treinamento da manutenção para o próximo ano na proposta orçamentária, a fim de garantir os recursos necessários.